## 해당 시스템의 관리자 기능으로 필요한 내용을 정리해주고
구분 |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6-8주차 | 9-12주차 | 13주차 | 14-15주차 | 16주차 | 17주차 | 18주차 | 19주차 | 20주차
분석/설계 | 환경 분석 및 설계 | 1주차: 프로젝트 착수 및 팀 구성; 2주차: 환경 분석 및 요구사항 정의; 3주차: 시스템 아키텍처 설계 (기술 구성도); 4주차: 백엔드 및 프론트엔드 기본 설계
| EDM 연계 | 1주차: EDM API 분석 및 연동 계획 수립; 2주차: 문서 파서 개발 (PDF/DOC); 3주차: 임베딩 파이프라인 설계; 4주차: n8n 워크플로우 설계
| 회사생활 어시스턴트 | 3주차: 사내 시스템 API 분석 (인사/총무); 4주차: 카테고리 분류 및 컨텍스트 추가 로직 설계
| 외부 지식 활용 | 5주차: 외부 데이터 연동 API(Google, Wiki) 분석
| 관리자 및 보안 | 3주차: 보안 정책 수립 및 역할 모델 설계
개발 | EDM 연계 | 5주차: Vector DB 선택 및 설치; 6-8주차: 벡터 저장 및 검색 모듈 개발; 9-12주차: 하이브리드 검색 알고리즘 및 랭킹 시스템 개발
[6 empty] | - | 문서 변경 감지 및 증분 업데이트 로직 개발 | 복합 쿼리 및 인덱스 최적화
[6 empty] | - | - | 멀티 포맷 파서 및 텍스트 정제 기능 개발
[6 empty] | - | - | 다중 문서 일괄 요약/번역 기능 개발
| 회사생활 어시스턴트 | 3주차: -; 4주차: -; 5주차: 사내 규정 Raw Data 추출 배치 시스템 개발; 6-8주차: 인사/버스/FAQ 데이터 벡터화 및 DB 저장; 9-12주차: 의미 기반 검색 및 컨텍스트 확인 기능 개발
| 외부 지식 활용 | 6-8주차: 외부 데이터 수집 및 요약 서비스 개발
| 관리자 및 보안 | 2주차: -; 3주차: -; 4주차: -; 5주차: 권한 검증 및 보안 필터링 로직 개발; 6-8주차: 가드레일 정책 개발 및 언어 필터링 구현
통합 및 테스트 | 시스템 통합 | 13주차: 프론트엔드와 백엔드 API 연동; 14-15주차: DB 통합 및 데이터 마이그레이션
| 테스트 | 13주차: 단위 테스트 및 기능 테스트; 14-15주차: 통합 테스트 및 시스템 안정화; 16주차: 사용자 인수 테스트(UAT)
| 문서화 | 13주차: 시스템 매뉴얼 및 사용자 가이드 초안 작성
배포 및 안정화 | 배포 | 18주차: 최종 시스템 구축 및 배포; 19주차: 시스템 안정화 작업; 20주차: -
| 교육 및 지원 | 18주차: 관리자 대상 교육 및 기술 이전; 19주차: 시스템 운영자 및 사용자 교육; 20주차: -
| 최종 보고 | 18주차: -; 19주차: -; 20주차: 최종 보고 및 프로젝트 완료
-
|  |  | - | -
구분
-
-
-

## Sheet2
Open Web UI | LangGraph |  |  |  | Ollama
ComfyUI | LangChain | N8N Or dify | Docling | Jupyter | Gemma3 4B, GPT-Oss
컨테이너 Engine
Linux 8.XX
Elasticsearch
|  | Kibana |  |  | MCPO
|  | Logstash | grapana | Filebeat | Arther Ai Guardrail
Postgre DB | Milvus | Elasticsearch | Promethus | trafilatura | Searxng
컨테이너 Engine
Linux 8.XX
Open Web UI | N8N Or dify | LangGraph | Arther Ai Guardrail | Postgre DB | Ollama | Arther Ai Guardrail | Open Web UI
ComfyUI |  | LangChain | Searxng | Milvus | Gemma3 4B, GPT-Oss | Searxng | ComfyUI
Docling
Elasticsearch
Logstash
Kibana
Filebeat
Promethus
grapana
trafilatura
MCPO
APP 서버
Open Web UI | LangGraph | N8N Or Dify | Docling | Jupyter | Ollama
ComfyUI | LangChain |  |  |  | Gemma3 4B, GPT-Oss
컨테이너 Engine
Linux 9.4
DB서버
Postgre DB | Milvus | Elasticsearch | Grapana | Trafilatura | MCPO
Kibana
|  | Logstash | Promethus |  | Arther Ai Guardrail
|  | Filebeat |  |  | Searxng
컨테이너 Engine
Linux 9.4

## 해당 시스템의 관리자 기능으로 필요한 내용을 정리 (2)
1단계: 프로젝트 계획 및 분석 (1-4주차)
구분 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
환경 분석 및 설계 | 프로젝트 착수 및 팀 구성 | 환경 분석 및 요구사항 정의 | 시스템 아키텍처 설계 (기술 구성도) | 백엔드 및 프론트엔드 기본 설계
EDM 연계 | EDM API 분석 및 연동 계획 수립 | 문서 파서 개발 (PDF/DOC) | 임베딩 파이프라인 설계 | n8n 워크플로우 설계
회사생활 어시스턴트 | 사내 시스템 API 분석 (인사/총무) | 카테고리 분류 및 컨텍스트 추가 로직 설계 | - | -
관리자 및 보안 | 보안 정책 수립 및 역할 모델 설계 | - | - | -
2단계: 개발 및 구현 (5-12주차)
구분 | 5주차 | 6-8주차 | 9-12주차
EDM 연계 | Vector DB 선택 및 설치 | 벡터 저장 및 검색 모듈 개발 | 하이브리드 검색 알고리즘 및 랭킹 시스템 개발
| - | 문서 변경 감지 및 증분 업데이트 로직 개발 | 복합 쿼리 및 인덱스 최적화
| - | - | 멀티 포맷 파서 및 텍스트 정제 기능 개발
| - | - | 다중 문서 일괄 요약/번역 기능 개발
회사생활 어시스턴트 | 사내 규정 Raw Data 추출 배치 시스템 개발 | 인사/버스/FAQ 데이터 벡터화 및 DB 저장 | 의미 기반 검색 및 컨텍스트 확인 기능 개발
외부 지식 활용 | 외부 데이터 연동 API(Google, Wiki) 분석 | 외부 데이터 수집 및 요약 서비스 개발 | -
관리자 및 보안 | 권한 검증 및 보안 필터링 로직 개발 | 가드레일 정책 개발 및 언어 필터링 구현 | -
3단계: 통합 및 테스트 (13-16주차)
구분 | 13주차 | 14-15주차 | 16주차
시스템 통합 | 프론트엔드와 백엔드 API 연동 | DB 통합 및 데이터 마이그레이션 | -
테스트 | 단위 테스트 및 기능 테스트 | 통합 테스트 및 시스템 안정화 | 사용자 인수 테스트(UAT)
문서화 | 시스템 매뉴얼 및 사용자 가이드 초안 작성 | - | -
4단계: 배포 및 안정화 (17-20주차)
구분 | 17주차 | 18주차 | 19주차 | 20주차
배포 | 최종 시스템 구축 및 배포 | 시스템 안정화 작업 | - | -
교육 및 지원 | 관리자 대상 교육 및 기술 이전 | 시스템 운영자 및 사용자 교육 | - | -
최종 보고 | - | - | 최종 보고 및 프로젝트 완료 | -

## 해당 시스템의 관리자 기능으로 필요한 내용을 정리 (3)
구분 |  |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9-12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | 17주차 | 18주차 | 19주차 | 20주차
분석/설계 | 환경 분석 및 설계 | 프로젝트 착수 및 팀 구성 | 1주차: -----------------
|  | 환경 분석 및 요구사항 정의 | 2주차: -----------------
|  | 시스템 아키텍처 설계 (기술 구성도) | 3주차: -----------------
|  | 백엔드 및 프론트엔드 기본 설계 | 4주차: -----------------
| EDM 연계 | EDM API 분석 및 연동 계획 수립 | 1주차: -----------------
|  | 문서 파서 개발 (PDF/DOC) | 2주차: -----------------
|  | 임베딩 파이프라인 설계 | 3주차: -----------------
|  | n8n 워크플로우 설계 | 4주차: -----------------
| 회사생활 어시스턴트 | 사내 시스템 API 분석 (인사/총무) | 3주차: -----------------
|  | 카테고리 분류 및 컨텍스트 추가 로직 설계 | 4주차: -----------------
| 외부 지식 활용 | 외부 데이터 연동 API(Google, Wiki) 분석 | 5주차: -----------------
| 관리자 및 보안 | 보안 정책 수립 및 역할 모델 설계 | 3주차: -----------------
개발 | EDM 연계 | Vector DB 선택 및 설치 | 5주차: -----------------
|  | 벡터 저장 및 검색 모듈 개발 | 9-12주차: -----------------
|  | 하이브리드 검색 알고리즘 및 랭킹 시스템 개발 | 6주차: -----------------; 7주차: -----------------; 8주차: -----------------
|  | 복합 쿼리 및 인덱스 최적화 | 9-12주차: -----------------
|  | 문서 변경 감지 및 증분 업데이트 로직 개발 | 6주차: -----------------; 7주차: -----------------; 8주차: -----------------
|  | 멀티 포맷 파서 및 텍스트 정제 기능 개발 | 9-12주차: -----------------
|  | 다중 문서 일괄 요약/번역 기능 개발 | 9-12주차: -----------------
| 회사생활 어시스턴트 | 사내 규정 Raw Data 추출 배치 시스템 개발 | 5주차: -----------------
|  | 인사/버스/FAQ 데이터 벡터화 및 DB 저장 | 6주차: -----------------
|  | 의미 기반 검색 및 컨텍스트 확인 기능 개발 | 9-12주차: -----------------
| 외부 지식 활용 | 외부 데이터 수집 및 요약 서비스 개발 | 6주차: -----------------
| 관리자 및 보안 | 권한 검증 및 보안 필터링 로직 개발 | 5주차: -----------------
|  | 가드레일 정책 개발 및 언어 필터링 구현 | 6주차: -----------------
통합 및 테스트 | 시스템 통합 | 프론트엔드와 백엔드 API 연동 | 13주차: -----------------
|  | DB 통합 및 데이터 마이그레이션 | 14주차: -----------------
| 테스트 | 단위 테스트 및 기능 테스트 | 13주차: -----------------
|  | 통합 테스트 및 시스템 안정화 | 14주차: -----------------; 15주차: -----------------
|  | 사용자 인수 테스트(UAT) | 16주차: -----------------; 17주차: -----------------
| 문서화 | 시스템 매뉴얼 및 사용자 가이드 초안 작성 | 14주차: -----------------
배포 및 안정화 | 배포 | 최종 시스템 구축 및 배포 | 18주차: -----------------; 20주차: -
|  | 시스템 안정화 작업 | 19주차: -----------------
| 교육 및 지원 | 관리자 대상 교육 및 기술 이전 | 18주차: -----------------; 20주차: -
|  | 관리자 대상 교육 및 기술 이전 | 19주차: -----------------
| 최종 보고 | 최종 보고 및 프로젝트 완료 | 18주차: -; 19주차: -; 20주차: -----------------
-
|  |  |  | - | -
구분
-
-
-

## Sheet1
기능 분류 | 세부 기능 | 핵심 목적 | 기능 설명
시스템 운영 및 모니터링 | 대시보드 모니터링 | 시스템 안정성 확보 및 운영 효율성 향상 | 시스템 전체 상태, 성능 지표, 사용량 통계를 실시간으로 시각화하여 제공
| 로그 추적 | 문제 발생 시 신속한 원인 파악 및 해결 | 사용자 활동, 시스템 이벤트, 오류 발생 등 모든 로그를 수집하고 분석 가능한 형태로 관리
| 초기 환경 설정 관리 | 시스템 초기 구축 및 설정 변경 시 일관성 보장 | RAG 모델 파라미터, 데이터베이스 연결, API 설정 등 시스템 기본 구성 관리
사용자 및 권한 관리 | 역할별 접근 권한 관리 | 정보 보안 및 업무 역할에 맞는 접근 제어 | 관리자, 일반 사용자, 게스트 등 역할에 따른 세분화된 권한 체계 구축
| 사용자 그룹 관리 | 조직 구조에 맞는 효율적인 사용자 관리 | 부서별, 프로젝트별 사용자 그룹 생성 및 관리 기능
| 권한 기반 필터링 | 민감 정보 보호 및 업무 효율성 향상 | 사용자 권한에 따라 접근 가능한 데이터 및 기능을 동적으로 필터링
보안 관리 | IP 기반 네트워크 접근 제어 | 외부 위협으로부터 시스템 보호 | 허용된 IP 주소 또는 대역에서만 시스템 접근을 허용하는 화이트리스트 관리
| 보안 프로파일 설정 | 다층적 보안 체계 구축 | 암호화 정책, 세션 관리, 인증 방식 등 보안 관련 정책 설정
| 보안 필터링 및 가드레일 | 실시간 보안 위협 방어 | 악성 입력 탐지, 비정상적 접근 패턴 차단 등 실시간 보안 위협 대응
언어 및 정보 유출 방지 | 언어 필터링 | 건전한 서비스 환경 유지 | 비속어, 혐오 표현, 부적절한 언어를 실시간으로 탐지하고 차단
| 기밀 정보 유출 방지 | 컴플라이언스 준수 및 정보 보안 강화 | 개인정보, 기업 기밀, 민감한 데이터가 포함된 응답을 사전에 차단
| 가드레일 정책 설정 | 서비스 품질 및 안전성 보장 | 허용/차단할 주제, 키워드, 응답 패턴 등을 사전에 정의하여 자동 필터링